## ProjectTeam
Name | GitHub Alias
Argollo André | a2pi
Berschinger Simon | berts1bfh
Kilchherr Sabine | kilcs3
Moser Denis | mosed5bfh

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Eingang-View | Peter sieht die Funktionolitäten in einer Menu-Auswahl. | high | 40h |  | 34 | done
2 | Einloggen | Peter startet App und sieht alles was machen kann. | high | 18h |  |  | waiting
2 | Tagebuch eintragen. | Peter nimmt einen neuen Eintrag im Tagebuch vor. Dabei hält er fest, ob er an diesem Tag getrunken hat und wie sein Befinden ist. | medium | 9h |  |  | waiting
3 | Tagebuch Übersicht zeigen. | Peter zeigt seiner Therapeutin seinen Tagebuch- Verlauf (Gemütsverfassung). | low | 9h |  |  | waiting
4 | Tagebuch bearbeiten. | Peter hatte gestern einen Eintrag gemacht. Heute hat er eine Therapie-Session und möchte vorher noch seinen gestrigen Tagebucheintrag ändern. | medium | 6h |  |  | waiting
5 | Instruktionen erstellen. | Fritz erarbeitet zusammen mit Dr. Kurt Instruktionen und schreibt diese ins System um sie später bei Bedarf abrufen zu können. | high | 56h |  |  | work in progress
6 | Einkaufen mit Versuchung, Instruktionen sollen helfen. | Fritz ruft Instruktionen ab. | medium | 6h |  |  | waiting
7 | Kontakte erstellen | Peter erstellt die Kontakte die er auch im Notfall anvisieren kann. | medium | 9h |  |  | waiting
8 | Notfallsituation die durch Kontakte aufgelöst werden. | Notfallknopf-Instruktionen reichen nicht, Peter braucht Kontakte. | low | 9h |  |  | waiting
9 | Instruktionen helfen bei Notfallsituation. | Peter Notfallsituation die durch Instruktionen gelöst werden. | low | 6h |  |  | waiting
10 | Kalender konsultation | Peter sieht Kalender an um herauszufinden wann der nächste Termin ist. | low | 9h |  |  | waiting
11 | Kalender, Push | Peter bekommt eine Push-Nachricht zum nächsten Termin. | low | 9h |  |  | waiting

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.01 | 1 | Eingang-View | Peter sieht die Funktionolitäten in einer Menu-Auswahl. | - | - | Simon | high | 40 | 36 | 34 | work in progress
1.02 | 1 | Einrichten Umgebung | Vaadin, Eclipse, Git | - | Andre | Team | high | 3 | - | 3 | done
1.03 | 1 | Einrichten Umgebung | Vaadin, Eclipse, Git | - | Denis | Team | high | 3 | - | 3 | done
1.04 | 1 | Einrichten Umgebung | Vaadin, Eclipse, Git | - | Sabine | Team | high | 3 | - | 5 | done
1.05 | 1 | Einrichten Umgebung | Vaadin, Eclipse, Git | - | Simon | Team | high | 3 | - | 4 | done
1.06 | 1 | Implementieren Main View | Erstellen der View | GUI, View | Denis | Team | high | 6 | - | 5 | done
1.07 | 1 | Implementieren DB Umgebung | Einrichten DB | Backend, Model | Andre | Simon | high | 6 | - | 6 | work in progress
1.08 | 1 | Implementierung Presenter | Linkage Model-View | Presenter | Simon | Denis | high | 6 | - | 2 | done
1.09 | 1 | Implementierung User Modell | User Model | Model | Sabine | Andre | high | 6 | - | 1 | done
1.1 | 1 | Anpassung GUI: Main View | Erstellen der View | GUI, View | Denis | Team | high | 2 | - | 2 | done
1.11 | 1 | Vorbereitung Login | Login-View | GUI, View | Simon | Team | high | 2 | - | 3 | work in progress
5.01 | 2 | Instructionen Erstellen | [5 empty] | 56 |  | 16
1.07 | 2 | Implementieren DB Umgebung | Einrichten DB | Backend, Model | Andre | Simon | high | 1 | - | 2 | done
1.11 | 2 | Vorbereitung Login | Login-View | GUI, View | Simon | Team | high | 1 | - | 2 | Postponed
5.02 | 2 | Einrichten SQLite | Persistierung einrichten | SQLite | Andre | Team | high | 2 | - | 4 | done
5.03 | 2 | Einrichten SQLite | Persistierung einrichten | SQLite | Denis | Team | high | 2 | - | 1 | done
5.04 | 2 | Einrichten SQLite | Persistierung einrichten | SQLite | Sabine | Team | high | 2 | - | 4 | done
5.05 | 2 | Einrichten SQLite | Persistierung einrichten | SQLite | Simon | Team | high | 2 | - | 2 | done
5.06 | 2 | Implementieren Instruction View | Erstellen der View | GUI, View | Denis | Team | high | 1 | - | 1 | done
5.07 | 2 | Implementieren AddInstructionView | Erstellen der View | GUI, View | Denis | Team | medium | 1 | 3 |  | work in progress
5.08 | 2 | Implementierung Instruction Model | Instruction Model | Model | Sabine | Team | high | 1 | 3 |  | work in progress
5.09 | 2 | Implementierung Instruction Presenter | Linkage Model-View | Presenter | Simon | Team | high | 2 | 3 |  | work in progress
5.06 | 3 | instructionMngView | Instruction View | View | Denis |  |  | 1
| 3 | Junit Test instructionMgntView | Range Validation test | instructionMngView | Sabine | Team | Medium | 2
| 3 | instructionMgntView ADD | ADD Functionnalität Hinzufügen | instructionMngView | Denis |  |  | 3
| 3 | instructionMgntView Fehlermeldung | Fehelermeldung kommt nicht immer |  | Denis |  |  | 1
| 3 | Calculator und entfernen | Alles mit Calculator muss weg sein |  | Andre/Denis |  |  | 1 |  | 1 | work in progress
| 3 | Projektname sollte etwas anderes sein. | Projektname wechseln in Github |  |  |  |  | 1
| 3 | Contacts Model, View und Presenter | Kontakt funktionalität hinzufügen | GUI,Model,Presenter | Andre | Team | High | 5
| 3 | InstruktionModel überarbeiten | ADD Functionnalität Hinzufügen | GUI | Simon | Team | Low | 1
| 3 | InstruktionModel überarbeiten | Junit tests hinzufügen | model | Simon | Team | Medium | 2
| 3 | Packages Aufräumen | Aufräumen von Ordnern und Dateien |  | Simon |  |  | 1
| 3 | Presentation/Dokumentation | Präsentation aufbauen |  | Sabine |  |  | 2

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 200 | 200
1 | 2015-09-16 | 190 | 180

## Product Backlog (original)
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Admit new patient | a new patient makes contact on reference from Dr. Boehm. After creating a new patient record, the medical history... | high | 100h | 100h | 0h | waiting
|  |  | medium | 200h | 180h | 50h | work in progress
|  |  | low | 400h | 450h | 350h | done
|  |  | high | 16h | 40h | 12h | cancelled

## Product Backlog (3)
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Einloggen | Peter startet App und sieht alles was machen kann. | high | 40h |  | 0h | waiting
2 | Eingang-View | Peter sieht die Funktionolitäten in einer Menu-Auswahl. | high | 10h
2 | Tagebuch eintragen. | Peter nimmt einen neuen Eintrag im Tagebuch vor. Dabei hält er fest, ob er an diesem Tag getrunken hat und wie sein Befinden ist. | medium | 4-8h |  | 0h | waiting
3 | Tagebuch Übersicht zeigen. | Peter geht zur Therapie-Session. Dort zeigt er der Dr. Helena die Übersicht über seine Tagebucheinträge. Anhand des Verlaufs der Gemütszustände über die letzten Tage kann Peter seiner Therapeuting Dr. Helena zeigen wie es ihm ergangen ist. | low | 8h |  | 0h | waiting
4 | Tagebuch bearbeiten. | Peter hatte gestern einen Eintrag gemacht. Heute hat er eine Therapie-Session und möchte vorher noch seinen gestrigen Tagebucheintrag ändern. | medium | 4-8h |  | 0h | waiting
5 | Instruktionen erstellen. | Fritz erarbeitet zusammen mit Dr. Kurt Instruktionen und schreibt diese ins System um sie später bei Bedarf abrufen zu können. | high | 4-6h
6 | Einkaufen mit Versuchung, Instruktionen sollen helfen. | Fritz ruft Instruktionen ab. | high | 4-6h
| Kontakte erstellen | Peter erstellt die Kontakte die er auch im Notfall anvisieren kann. | high
7 | Notfallsituation die durch Kontakte aufgelöst werden. | Peter in der Not braucht Instruktionen, die dann die Situation auflösen. | low
8 | Notfallsituation die durch Instruktionen gelöst werden. | Peter trifft sich nach der Arbeit mit Kollegen in einer Bar. Alle Kollegen trinken Bier und Peter hat verspührt plötzlich starkes Verlangen nach Alkohol. Um seinem Verlangen Herr zu werden, nimmt er die App und drückt auf den Notfallknopf. Er liest die Instruktionen, die angezeigt werden und am Schluss der Instruktionen gibt es 2 Button: "Instruktionen genügen", "Instruktionen genügen nicht". Er findet die Instruktionen aussreichen und bestätigt dies der App.
9 | Kalender
10
11
12
13

## Sprint Backlog (original)
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 2 | Patient Model | Data model for patient record needs to be created based on standard.... | Database | Martin | Hans | medium | 2 | 2 | 0 | waiting
1.2 | 2 |  |  | UI, Controller | Hans | Jennifer | high | 8 | 6 | 4 | work in progress
1.3 | 1 |  |  | All | Martin | Tom | high | 16 | 20 | 20 | done
2.1 | 1 |  |  | Database | Tom | Martin | low | 4 | 10 | 4 | cancelled
2.2 | 2 |  |  | Main Window | Jennifer | Martin | high | 8 | 6 | 5 | work in progress

## BurndownChart (original)
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 200 | 200
1 | 2015-09-16 | 190 | 180